## 表一-工程概况
宁波市某学院综合大楼建筑安装工程造价分析表
表一：工程概况
工程名称 |  |  | 某学院综合大楼 | 建设地点 | 宁波市鄞州区 | 造价类别 | 结算
总建筑面积 |  |  | 11002m2 | 其中地下室建筑面积 | 2338m2 | 工程类别 | 民用三类
结构类型 |  |  | 框架结构 | 层 数 | 地上五层、地下一层 | 房屋高度 | 22.8m
开工日期 |  |  | 2016-09-01 | 竣工日期 | 2017-09-01 | 编（审）日期 | 2019-12-01
工 程 主 要 特 征 | 建 筑 工 程 | 建筑物功能：综合楼
结构特征：
土石方：基坑三类土开挖、地下室侧壁原土回填；
桩 基：工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩C30，桩径D600；围护桩为钻孔灌注桩C30+双头水泥搅拌桩；
基 础：150厚碎石垫层，100厚C15素砼垫层，C35/P6商品混凝土满堂基础；
砖 墙；±0.00以下MU10混凝土多孔砖；±0.00以上MU10烧结页岩多孔砖外墙，A5.0/B06蒸压砂加气砼砌块内墙；
柱梁板：柱梁板为C30商品泵送混凝土；
屋 面：250厚直径10-30卵石保护，干铺无纺聚醋纤维布一层，10厚低强度等级砂浆隔离层，75厚挤塑聚苯板，
SBS改性沥青防水卷材（3.0mm)，高聚合物改性沥青防水卷材（2.0mm），20厚1：2.5水泥砂浆找平，最薄处30
厚LC7.5轻集料混凝土3%找坡层；
墙面保温：30厚岩棉保温板，锚栓固定，5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类）压入复合耐碱玻纤网格布。
装饰标准：
房间地面：地下室为LC7.5轻质混凝土找坡，面层做细石混凝土地面；地上部分基层为细石混凝土，面层分别为C20
细石混凝土、防静电架空活动地板、地砖、花岗岩石材板、地毯、橡胶地板；
房间墙面：基层为界面剂一道，8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆分层抹平，
面层为乳胶漆饰面、成品木饰面、300*600瓷砖饰面；
房间天棚吊顶：板底基层处理，面层分别为乳胶漆饰面、铝合金方板吊顶、纸面石膏板吊顶；
门 窗：断桥隔热铝合金门窗，木质防火门，成品实木装饰门；
外墙饰面：玻璃幕墙、铝板幕墙、外墙真石漆涂料。
| 安装工程 | 给排水：室内内衬塑外镀锌钢管给水管安装DN65/50，塑料给水管安装（热熔连接）PP-R DN40/32/25，不锈钢金
属波纹软接DN20，水表DN65/50，全铜质铜芯闸阀 DN100，台上式洗脸盆 配台盆水嘴（含附件）,大小便器；
电气：热镀锌密闭防火桥架200×100，砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32/20，铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-
3X150+2X70，管内穿线 WDZ-BYJ-2.5；
消防水：全铜截止阀 DN50，闸阀DN100，刚性防水套管制安 DN50,一般穿墙套管 DN50；
消防报警：消火栓起泵按钮，钢质接线盒暗装。

## 表二、造价指标
表二：工程造价指标
项 目 |  | 造 价（元） | 每平米造价（元/m2） | 占总造价比例 （%）
总 造 价 |  | 37535428 | 3411.69 | 100
建筑工程造价 |  | 26874227 | 2442.67 | 71.6
其中 | 结构部分 | 19047860 | 1731.31 | 50.75
| 装饰部分 | 7826367 | 711.36 | 20.85
安装工程造价 |  | 10661201 | 969.02 | 28.41
其中 | 电气 | 1885280 | 171.36 | 5.02
| 给排水 | 1056959 | 96.07 | 2.82
| 消防水 | 775494 | 70.49 | 2.07
| 消防报警 | 625046 | 56.81 | 1.67
| 通风 | 303810 | 27.61 | 0.81
| 智能化 | 6014612 | 546.68 | 16.02
单项造价指标 | 工程桩（钻孔灌注桩） | 2366246 | 370元/米
说明：表中每平米造价=相应项目造价÷总建筑面积。
表三：人工和主要材料指标
项 目 |  | 单位 | 耗用量 | 每平米耗用量
1、建筑工程：
人工 |  | 工日 | 58508 | 5.32
钢筋 |  | kg | 814685 | 74.05
水泥 |  | kg | 1071640 | 97.4
商品混凝土 |  | m3 | 6117 | 0.56
烧结页岩多孔砖 |  | m3 | 641.25 | 0.06
加气混凝土砌块 |  | m3 | 946 | 0.09
砂 |  | kg | 635000 | 57.72
碎石 |  | kg | 1176500 | 106.94
2、安装工程：
人工 |  | 工日 | 15028 | 1.37
说明:表中每平米耗用量=相应工料耗用量÷总建筑面积。

## 表三、直接费构成比例和主要工程量指标
表四：建筑工程直接费构成比例及主要工程量指标
直接费构成比例 |  |  | 主要工程量指标
分部名称 | 分部直接费（元） | 占直接费比例（%） | 项目 | 单位 | 工程量 | 每平米工程量
土石方工程 | 249666 | 1.14 | 土(石)方 | m3 | 13734 | 1.25
打桩工程 | 3414032 | 15.65 | 钻孔灌注桩 | m | 6607 | 0.6
|  |  | 双头水泥搅拌桩 | m | 8569 | 0.78
砖石工程 | 832206 | 3.82 | 混凝土多孔砖 | m3 | 3454.25 | 0.31
|  |  | 烧结页岩多孔砖外墙 | m3 | 601.75 | 0.05
|  |  | 蒸压砂加气砼砌块内墙 | m3 | 2717.5 | 0.25
砼及钢筋砼工程 | 5297001 | 24.29 | 砼柱墙梁板结构 | m3 | 6117 | 0.56
屋面工程 | 1011166 | 4.64 | 屋面 | m2 | 2070.38 | 0.19
保温工程 | 556302 | 2.55 | 墙面保温隔热 | m2 | 3639 | 0.33
模板工程 | 1558233 | 7.14 | 木模板 | m2 | 27873.73 | 2.53
楼地面工程 | 1429773 | 6.56 | 细石砼楼地面 | m2 | 1211.23 | 0.11
|  |  | 防静电架空活动地板 | m2 | 271.97 | 0.02
|  |  | 花岗石 | m2 | 280.33 | 0.03
|  |  | 地毯 | m2 | 436.8 | 0.04
|  |  | 橡胶地板 | m2 | 5105.47 | 0.46
|  |  | 地砖 | m2 | 156.66 | 0.01
墙柱面工程 | 2253339 | 10.33 | 抹灰 | m2 | 11298.25 | 1.03
|  |  | 成品木饰面 | m2 | 113.51 | 0.01
|  |  | 300*600瓷砖 | m2 | 75.84 | 0.01
|  |  | 玻璃幕墙 | m2 | 1168.53 | 0.11
|  |  | 铝板幕墙 | m2 | 2148.26 | 0.2
天棚工程 | 611141 | 2.8 | 天棚抹灰 | m2 | 4797.09 | 0.44
|  |  | 纸面石膏板吊顶 | m2 | 6679 | 0.61
|  |  | 铝合金方板 | m2 | 331.77 | 0.03
门窗工程 | 1386572 | 6.36 | 成品实木装饰门 | m2 | 298.47 | 0.03
|  |  | 断桥隔热铝合金门窗 | m2 | 1480.29 | 0.13
|  |  | 木质防火门 | m2 | 168.82 | 0.02
油漆涂料工程 | 1025491 | 4.7 | 外墙真石漆 | m2 | 10616.14 | 0.96
|  |  | 天棚涂料 | m2 | 4854.96 | 0.44
|  |  | 内墙涂料 | m2 | 14005.73 | 1.27
脚手架 | 304657 | 1.4
其他工程 | 1881509 | 8.63
合 计 | 21811088 | 100
说明：表中每平米工程量=相应工程量÷总建筑面积。